Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_15_»_________мая 2025__________ г. N__4803___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Кургана к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Кургана к отопительному периоду 2025-2026 г.г., руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования город Курган, Администрация города  Кургана постановляет:

1. Утвердить план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Кургана к отопительному периоду 2025-2026 г.г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Кургана к отопительному периоду 2025-2026 г.г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента социальной политики Гурьянову Ю.И., заместителя Главы города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана  Медведева А.В.

Глава города Кургана                                                                                         А.А. Науменко

Серых Антон Михайлович

(3522) 42-85-02  доб. 717#

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации города Кургана от _15.05.2025_ № _4803_ «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Кургана к отопительному периоду 2025-2026 г.г.» |
| --- | --- |

План подготовки объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Кургана

к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. на территории города Кургана, а также в целях обеспечения готовности к безаварийной работе объектов теплоснабжения рекомендовать:

1. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Кургана в срок до 01.11.2025 года:

1.1. Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.

1.2.  Провести наладку тепловых сетей.

1.3. Осуществить контроль за режимами потребления тепловой энергии.

1.4. Обеспечивать качество теплоносителей.

1.5. Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии.

1.6. Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих им тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции.

1.7.  Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей.

1.8. Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации. Указанные мероприятия могут осуществляться за счет учтенных при установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения собственных средств регулируемой организации, бюджетных кредитов, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в случае, если по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов, осуществляемых субъектами Российской Федерации в рамках определения системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов, в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, резервируемые системы теплоснабжения соответствующего муниципального образования признаны малонадежными и (или) ненадежными.

1.9. Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

1.10. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.

1.11. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

1.12. Соблюдать требования безопасности в сфере теплоснабжения.

2. Потребителям тепловой энергии в срок до 15.09.2025 года:

2.1. обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения.

2.2. обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии.

2.3. обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

2.4. организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя;

2.5. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170.

2.6. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

2.7. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.

3. МКУ города Кургана «Жилищная политика»:

3.1. Сформировать и до 01.06.2025 г. предоставить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана перечень многоквартирных домов с централизованным отоплением, жители которых не выбрали способ управления, с непосредственным способом управления и ТСЖ, ЖСК, ТСН.

3.2. Усилить работу по организации и проведению собраний с собственниками жилых помещений многоквартирных домов с централизованным отоплением, которые не выбрали способ управления и, которые выбрали способ управления - непосредственное управление. Разъяснить необходимость своевременной и качественной подготовки системы отопления домов к работе в отопительный период 2025-2026 г.г.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана:

4.1. Организовать работу по подготовке к эксплуатации в отопительный период источников теплоснабжения, инженерных сетей, жилищного фонда города Кургана.

4.2. Определить эксплуатирующую теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

4.3. В срок до 01.09.2025 г. утвердить график заполнения системы теплоснабжения города Кургана химически очищенной деаэрированной водой;

4.4. в срок до 15.09.2025 г. в соответствии с графиком, указанным в подпункте 4.3 пункта 4 настоящего Постановления, организовать работу по заполнению систем теплоснабжения и теплопотребления города Кургана химически очищенной деаэрированной водой.

4.5. обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г.             № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» ввод в государственную информационную систему ГИС ЖКХ паспортов готовности объектов жилищного фонда города Кургана.

4.6. обеспечить предоставление в Департамент строительства, госэспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области сводного отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. № 7».

5. Подготовку к отопительному периоду 2025-2026 г.г. завершить сдачей объекта комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и получением паспорта готовности объекта к отопительному периоду:

- для потребителей социальной сферы - в срок до 01.09.2025 г.;

- для потребителей жилищного фонда - в срок до 15.09.2025 г.;

- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - в срок до 01.11.2025 г.

6. При подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Кургана к работе в зимних условиях руководствоваться Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 г. № 203 и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

_____________________________________________________________

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации города Кургана от _15.05.2025_ № 4803_ «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Кургана к отопительному периоду 2025-2026 г.г.» |
| --- | --- |

Перечень

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Кургана к отопительному периоду

2025-2026 г.г.

1. План проведения ремонта и гидравлических испытаний магистральных

тепловых сетей ПАО «КГК» в межотопительный период

| Участок, магистральных т/сетей | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | ТК, ЦТП попадающие под отключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Юг: от НС 1,2 до ТК -39; от ТК-39 до ТК-52; от ТК-39 до ТК 39/19; от ТК 50/1 до ТК -39/19; от ТК 39/19 до ТК 39/33 DN 820мм, DN 720мм, DN 630мм, DN 530мм, DN 426 мм, DN 325 мм | 26.05.25г-15.09.25г | 1. Аварийно-восстановительный ремонт участков выявленных по итогам Гидравлических испытаний 2.Капитальный ремонт: 2.1 участка магистральной тепловой сети от УП1 до ШП 101А по ул. Красина, 55, DN 720мм протяженностью 792 м по ул. С. Васильева, Тобольная, ул. Пушкина; 2.2. участка распределительной тепловой сети по ул. Томина от ТК41(ул. Пушкина) до ул. К. Мяготина, DN 325 мм L=270м; 2.3. участка внутриквартальной тепловой сети, пересекающего ул. Пушкина, от ж.д.ул. Пушкина, 69 до здания Гоголя, 1 DN 108мм L=54м; 2.4. участка распределительной тепловой сети от ТК 36 (ул. Пушкина - ул.Тобольная) до детского парка DN 377 L=76м; 2.5. участка внутриквартальной тепловой сети, пересекающего ул. Пушкина от здания ул. Карельцева,32 до ж.д. Пушкина, 69 на ЦТП 45 DN 108 L=32м. | ЦТП №72,57,48,110,109,128, Луговая,126,87,54,161,32,45,41,1ж,2ж,4ж,40,83,147,14,127,53,69,58,1,98,90,50,16,17, К. Маркса 28,29,38,49,18,91,169,129,30,44,82,165, М.Горького 98,19, Комсомольская 24,170,2,70,146,71,75,141,3,13,5,4, Комсомольская 124а,20,145,93,131,21,86,35,42,77,22,46, Уральская1,60,67,118,52,55,123,157,94,56,59,73,23,76,24, Половинская 10,64,102,39,25,8,12,63,10, Пролетарская 52,7,101,89,149,166,66,79,144 |
| Север-1: от Стеллы ТЭЦ-1 до ПСЗ-3в; от ПСЗ-3в до ПСЗ-1/3; от ПСЗ-1/3 до ПСЗ-3/3б. ТЭЦ-2: От ТЭЦ-2 до УТ-7; от УТ7 до УТ-18; от УТ-7 до ПСЗ-3/3; от ПСЗ-3/3 до ПСЗ-6/3 DN 1020мм DN 820мм, DN 720мм, DN 630мм, DN 530мм | 14.05.25г-09.06.25г | Аварийно-восстановительный ремонт участков выявленных по итогам Гидравлических испытаний. | ЦТП №6к,13к,25к,130,125,100,103,105,112,96,121,106,111,143,132,133,138,148,154,124,140,158,107,119,135,159,160,168,95,122,104,99,139,153,114,172 |
| От коллектора смешения до п.Кулацкий DN 426мм | 09.06.25г-15.09.25г | Отсутствие технической возможности подачи теплоносителя от ТЭЦ-2, в связи с остановом в плановый ремонт ТЭЦ-1. | ЦТП №115, 134 |
| Юг: от Ст 3/1 до ПСЗ-1Адо Ст.36, от ПСЗ 1А до Ст.36, от Ст.36 до ТК-24, от ТК-24 до ТЭЦ Западная, от ТЭЦ Западная до НС1,2 DN 1020,DN 720 DN 920мм, DN 820мм, DN 720мм, DN630, DN 426 | 09.06.25г-30.06.25г | Аварийно-восстановительный ремонт участков выявленных по итогам Гидравлических испытаний. | ЦТП №65,36,171,85,137,142,163,116,37,62,150,74,34,43,162,164,80,120,117 |
| Север-2: от Стеллы ТЭЦ-1 до ПСЗ-3в; от ПСЗ-3в до ПСЗ-4; от ПСЗ-4 до ПСЗ-7. DN 1020мм, DN 920мм, DN 820мм, DN 720мм | 01.07.25г-31.07.25г | 1. Аварийно-восстановительный ремонт участков выявленных по итогам Гидравлических испытаний. 2. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ввода РП 28 на ул. Дзержинского, 2б DN 57 L=80м. | ЦТП №33,84,95ж,108,113,152,81, РП.28 |
| Север-2: от ПСЗ-7 до ТК-65; от ТК 62а-ТК62/6. | 14.05.25г-31.07.25г | 1. Аварийно-восстановительный ремонт участков выявленных по итогам Гидравлических испытаний. 2.Капитальный ремонт: 2.1. участка магистральной тепловой сети по ул. Дзержинского-пр. Машиностроителей DN 920мм L=80м; 2.2 участка тепловой сети от ЦТП 27 на пр. Машиностроителей, 11 DN 159мм L=154м. | ЦТП 68,27,26,51,151,92,78 |

Примечание:

Гидравлические испытания, в соответствии с требованиями действующей Нормативно - технической документацией проводятся до получения положительного результата, в связи с чем указанные в Плане сроки могут быть смещены, на срок необходимый для достижения требуемого результата.

Для выполнения мероприятий по подключению вновь построенных объектов капитального строительства возможно дополнительное отключение магистральных сетей по графику, согласованному с Администрацией г. Кургана

Результат гидравлических испытаний считается удовлетворительным в соответствии с п. 6.2.16 Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

Условные обозначения:

КР-капитальный ремонт; ПС-подающий трубопровод; ОС-обратный трубопровод; ТК-тепловая камера; Ст-стойка; НС-насосная станция; ПСЗ-павильон секционных задвижек;

ПВК-пиковая водогрейная котельная, ШП-шахта подъема, УП-угол поворота, РП-распределительный пункт.

2. График отключения котельных обслуживаемых ООО «Прометей» для проведения гидравлических испытаний и ремонта оборудования

| № п/п | Адрес котельной | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Трактовая, 1 стр.ЗЗ | 13.05.2025 г. | 31.07.2025 г. |
| 2 | ул. Грицевца, 105А | Окончание ОЗП 2024 г.-2025г. | Начало ОЗП 2025 г.-2026 г. |

Примечания:

- Сроки проведения восстановительных работ определяются по результатам гидравлических испытаний.

- Котельная по ул. Грицевца, 105А не имеет систем подготовки ГВС. Ремонт оборудования данной котельной будет производиться с момента окончания ОЗП 2024г.-2025 г. до начала ОЗП 2025 г.-2026 г.

- По результатам гидравлических испытаний сроки вывода из работы котельной могут быть изменены. Информацию о возможных изменениях в сроках можно получить по телефону 8 (3522) 65-14-43.

3. График проведения гидравлических испытаний, ремонта оборудования котельной (имеющей систему подготовки ГВС), трубопроводов, находящихся на балансе ООО «Молоко Зауралья» на 2025 год

| Наименование | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Молоко Зауралья» | 19.05.2025 г. | 27.05.2025 г. |

Примечания:

1. Сроки проведения аварийно-восстановительных работ определяются по результатам гидравлических испытаний.

2. По результатам гидравлических испытаний сроки вывода из работы объекта теплоэнергетического комплекса могут быть изменены. Информацию о возможных изменениях и сроках можно получить по телефону (3522) 25-52-02.

4. График проведения гидравлических испытаний, ремонта оборудования котельной (имеющей систему подготовки ГВС), трубопроводов, находящихся на балансе Курганского территориального участка Южно-Уральской Дирекции по тепловодоснабжению на 2025 год

| Наименование | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| --- | --- | --- |
| Котельная ПКЦ ст.Курган тепловая сеть | 11.05.2025г. | 21.08.2025г. |
| Котельная ПКЦ ст.Курган сеть ГВС | 12.08.2025г. | 21.08.2025г. |
| Котельная ПМС-172 ст.Утяк тепловая сеть | 21.05.2025г. | 21.08.2025г. |

Примечание:

1. Сроки проведения аварийно-восстановительных работ определяются по результатам гидравлических испытаний.

2. По результатам гидравлических испытаний сроки вывода из работы объекта теплоэнергетического комплекса могут быть изменены. Информация о возможных изменениях в сроках и подробности отключений можно получить круглосуточно по телефону диспетчерской службы 8 (3522) 493-447.

5. График проведения гидравлических испытаний, ремонта оборудования котельных (имеющих систему подготовки ГВС), трубопроводов, находящихся на балансе и обслуживании ПАО «Курганская генерирующая компания ОП «Энергетические сети» на 2025 г.

| № п/п | № котельной | Энергорайон | Дата начала работ | Дата окончания работ (включительно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот. № 5 | Восточный | 01.07.25 г. | 14.07.25 г. |
| 2 | ЦТП-1 от кот. № 16, ЦТП-2 от кот. № 16 | Восточный | 24.06.25 г. | 07.07.25 г. |
| 3 | Кот. № 39 | Восточный | 05.08.25 г. | 18.08.25 г. |
| 4 | ЦТП-36 от кот. № 16 | Восточный | Окончание ОЗП 2024-2025 гг. | Начало ОЗП 2025-2026 гг. |
| 5 | Кот. № 17 | Восточный | Окончание ОЗП 2024-2025 гг. | Начало ОЗП 2025-2026 гг. |
| 6 | Кот. № 44 | Восточный | 10.06.25 г. | 23.06.25 г. |
| 7 | Кот. № 14 | Рябковский | 24.06.25 г. | 07.07.25 г. |
| 8 | ЦТП-2 от кот. №1,8 | Рябковский | Окончание ОЗП 2024-2025 гг. | Начало ОЗП 2025-2026 гг. |
| 9 | ЦТП-7 от кот. № 20, ЦТП-10 от кот. № 20 | Рябковский | 17.06.25 г. | 30.06.25 г. |
| 10 | Кот. № 22 | Рябковский | 27.05.25 г. | 09.06.25 г. |
| 11 | ЦТП-4 от кот. № 22 | Рябковский | 27.05.25 г. | 09.06.25 г. |
| 12 | Кот. № 23 | Рябковский | 01.07.25 г. | 14.07.25 г. |

Примечание:

1. Сроки проведения аварийно-восстановительных работ определяются по результатам гидравлических испытаний.

2. Котельные №№ 12, 28, 31, 32, 26, 37, 18, 24 не имеют систем подготовки ГВС. Ремонт оборудования данных котельных и трубопроводов будет производиться в сроки: с окончания ОЗП 2024-2025 гг. до начала ОЗП 2025-2026 гг.

3. Ремонт оборудования и трубопроводов котельной № 17. ЦТП-36 от котельной № 16 и ЦТП-2 от котельной № 1,8 будет производиться в сроки с окончания ОЗП 2024-2025 гг. до начала ОЗП 2025-2026 гг. От данных источников горячее водоснабжение в отопительный период может осуществляться только при совместной подаче теплоносителя потребителям на нужды отопления и водяные водоподогреватели ГВС, что невозможно в летний период. Кроме того, минимальная мощность установленного теплофикационного оборудования котельных значительно превышает требуемые мощности для приготовления ГВС.

4. Период остановки котельной № 16 для ремонта оборудования и трубопроводов с 24.06.2025 г. по 07.07.2025 г. включительно.

5. По результатам гидравлических испытаний сроки вывода из работы объектов тепло-энергетического комплекса могут быть изменены. Информация о возможных изменениях в сроках и подробности отключений можно получить круглосуточно по телефону диспетчерской службы ОП «Энергетические сети» ПАО «Курганская генерирующая компания» 8 (3522) 25-10-95.

6. План

организационно-технических мероприятий по подготовке

АО «Водный Союз» к работе в отопительный период 2025-2026 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить мероприятия по подготовке к работе в зимний период водопроводных, канализационных очистных сооружений, насосных и объектов производственной базы. | до 19.09.2025г. |
| 2. | Подготовить 301 водоразборную колонку к работе в зимних условиях. | до 10.10.2025г. |
| 3. | Выполнить ревизию системы отопления с запорной арматурой, опрессовать и промыть систему отопления на КНС и ВНС. | до 19.09.2025г. |
| 4. | Произвести ревизию электроотопления на КНС и ВНС. | до 19.09.2025г. |

7. Перечень МКД находящихся на обслуживании УК, ТСЖ, ЖСК, непосредственное управление на территории города Кургана

| № п/п | Название | Кол-во МКД |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО УК «Актив» | 50 |
| 2 | ООО «УК Атлант» | 20 |
| 3 | ООО СК «Байкал» | 30 |
| 4 | ООО «Брусника, управление домами Курган» | 1 |
| 5 | ООО «УК «Веста» | 23 |
| 6 | ООО «Ваш дом» | 26 |
| 7 | ООО «Вертикаль сервис» | 1 |
| 8 | ООО «УК «Высотки» | 12 |
| 9 | ООО «УК «Гарант» | 0 |
| 10 | ООО «УК «Геометрия» | 9 |
| 11 | ООО «Дома Атланта» | 1 |
| 12 | ООО «Домоуправ-Курган» | 3 |
| 13 | ООО «УК «Жемчужина» | 61 |
| 14 | ООО «УК «Жилищник» | 46 |
| 15 | ООО «Жилищное управление» | 14 |
| 16 | ООО «Капиталстрой» | 9 |
| 17 | ООО «Союз» | 1 |
| 18 | ООО «Компаньон» | 34 |
| 19 | ООО «УК «Комплектмашсервис» | 0 |
| 20 | ООО «УК «Кристалл» | 6 |
| 21 | ООО «УК «Кристалл сервис» | 4 |
| 22 | ООО «Курган Плюс» | 40 |
| 23 | ООО «Курганская управляющая компания» | 168 |
| 24 | ООО «УК «Мастер» | 39 |
| 25 | ООО УК «Многофункциональная коммунальная деятельность» | 80 |
| 26 | ООО «УК «Наш город» | 15 |
| 27 | ООО «УК «Новый квартал» | 63 |
| 28 | ООО «УК «Новый район» | 4 |
| 29 | ООО «УК «Олимп» | 32 |
| 30 | ООО «УК «ПартнёрЪ» | 168 |
| 31 | ООО «Перспектива» | 7 |
| 32 | ООО «Приоритет» | 6 |
| 33 | ООО «УК «Порядок» | 2 |
| 34 | ООО «УК «Престиж» | 13 |
| 35 | ООО «УК «Проектсервис» | 13 |
| 36 | МУП «Прометей» | 196 |
| 37 | ООО «Пчелки» | 29 |
| 38 | ООО «Сервис» | 50 |
| 39 | ООО «УК «Согласие» | 21 |
| 40 | ООО «УК «Солнечный дворик» | 16 |
| 41 | ООО УК «Солнце Парк» | 8 |
| 42 | ООО УК «Соцгарантия» | 23 |
| 43 | ООО «УК «Стабильность» | 19 |
| 44 | ООО «Старт» | 3 |
| 45 | ООО «Управление многоквартирными домами» | 4 |
| 46 | ООО «УК «Уют» | 14 |
| 47 | ООО «УК «Феникс» | 38 |
| 48 | ООО «ЖКО «Фортуна» | 38 |
| 49 | ООО УК «Чистый дом» | 0 |
| 50 | ООО «УК «Чистый квартал» | 119 |
| 51 | ООО «УК «Шестнадцатый район» | 26 |
| 52 | ООО «Эксперт РВ» | 3 |
| 50 | Непосредственное управление | 160 |
| 51 | ТСЖ, ЖСК, ТСН | 252 |

8. Перечень объектов социальной сферы города Кургана

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя образовательная школа № 5»

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа                № 7»

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение «Средняя образовательная школа               № 9»

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение «Средняя образовательная школа                   № 11»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 12»

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя образовательная школа             № 17»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 19»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа                № 22»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа                № 23»

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение «Средняя образовательная школа                   № 24»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа              № 26»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 27»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа  № 29»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 31»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 32»

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя образовательная школа            № 36»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа              № 40»

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя образовательная школа            № 41»

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя образовательная школа             № 42»

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение «Средняя образовательная школа              № 43»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа             № 44»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа             № 45»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа              № 46»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №47»

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя образовательная школа              № 48»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа                № 49»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа              № 50»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа                 № 52»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 53 имени А.А. Шараборина»

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя образовательная школа            № 56»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа             № 59»

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Прогимназия № 63»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа             № 75»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 1 «Любознайка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 2 «Дружная семейка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 4 «Ивушка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 5 «Солнечный»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 6 «Золотая рыбка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 7 «Кораблик»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 10 «Аленушка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 14 «Елочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 18 «Журавлик»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 29 «Родничок»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 34 «Филиппок»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 37 «Колокольчик»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 39 «Росинка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 45 «Дельфин»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 54 «Смородинка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 62 «Серебряное копытце»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 74 «Звездный»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 76 «Подсолнушек»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 90 «Радуга»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад №100 "Солнышко»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 103 «Журавушка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 105 «Якорек»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 110 «Краски»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 111 «Белоснежка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 113 "Бусинка"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 115»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 117 «Рябинка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 118 «Мишутка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 119 «Теремок»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 121 «Ромашка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 122 «Кораблик»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 126»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 129 «Антошка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 130 «Звездочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 131 «Ветерок»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 132 «Лесная сказка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 135»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 138 «Дюймовочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад № 142 «Веснушки»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Центр образования»

МБОУ ДО «ДМШ № 1 им. И.А.Парфенова»

МБОУ ДО «ДМШ № 3»

МБОУ ДО «ДШИ № 4»

МБОУ ДО «ДШИ № 1»

МБОУ ДО «ДШИ им. Громова»

МБОУ ДО «ДХШ им. В.Ф.Илюшина»

МБУ «КДЦ»

МБУ «ГЦКиД»

МБУК «БИС»

МБУ «Курганский Дом моложежи»

МБУ «ДСО»

МБУ ДО «Дом детского творчества «Синяя птица»

МБУ ДО «Дом творчества детей и молодежи «Гармония»

МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества»

МБОУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»

МБОУДО «Центр Мостовик»

МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр»

ГБУ «Курганская детская поликлиника»

ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер»

ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи»

ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница»

ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер»

ГБУ «Курганская областная психоневрологическая больница»

ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»

ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф»

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»

ГБУ «Курганская областная клиническая больница»

ГБУ «Курганский областной перинатальный центр»

ГБУ «Курганская областная клиническая больница имени Красного Креста»

ГБУ «Курганская поликлиника №1»

ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер»

ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн»

ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер»

ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер»

ГКУ «Медецинский информационно-аналитический центр в Курганской области»

ГКУ «Курганская областная станция переливания крови»

ГКУ «Управление социальной защиты населения № 1»

ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области»

ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко»

ГБУ «Курганский областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины»

ГБУ «Курганская областная больница №2»

ГБУ «Курганская поликлиника №2»

ГБУ «Курганское областное патологоанатомическое бюро»

ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника»

ГБУ «Курганское областное бюро судебно – медицинской экспертизы»

ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»

ГБУ «Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова»

ГБУ «Курганская областная детско-юнешеская библиотека им. В.Ф. Потанина»

ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России

ГБОУ «Курганская школа № 8»

ГБОУ «Курганская школа-интернат №25»

ГБОУ «Курганская школа-интернат № 60»

ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного обучения»

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий»

ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»

ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства»

ГБУ «Центр помощи детям»

ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»

ГБПОУ Курганский областной музыкальный колледж имени Д. Д. Шостаковича

ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр помощи детям №1»

ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

ГБУ «Центр по обслуживанию деятельности государственных организаций культуры и искусства»

ГАУ «Курганский реабилитационный для детей и подростков с ограниченными возможностями»

ГАУ «Центр социального обслуживания № 1»

ГАУ «Курганское областное музейное объединение»

ГАУ «курганский областной Дом народного творчества»

ГАУ «Курганкое театрально-концертное объединение»

ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»

______________________________________________________________