PAGE  
2

Российская Федерация

Курганская область

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_18_»_______декабря 2025________ г. N__13829__
Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Любимый город»


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования города Кургана Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу города Кургана «Любимый город» согласно приложению.

2.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  заместителя Главы города Кургана, директора Департамента социальной политики Администрации города Кургана Гурьянову Ю.И., директора Департамента финансов и имущества Администрации города Кургана Зворыгина И.В., заместителя Главы города Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства Администрации города Кургана Давыдова Д.А.,  директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана Юшкову Н.В., директора Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана Бунину А.М.  
Глава города Кургана                                                                       А.А. Науменко
Ломова Анна Петровна

   (3522) 42-88-95 доб. 368#    

                                                                   Приложение 

                                                                   к постановлению

                                                                   Администрации города Кургана 

                                                                   от _18.12._ 2025_  г.    № 13829
                                                                   «Об утверждении муниципальной 

                                                                   программы города Кургана 

                                                                   «Любимый город»     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА КУРГАНА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

Паспорт 

муниципальной программы города Кургана

«Любимый город» 
	Наименование муниципальной  
программы
	Муниципальная программа города Кургана «Любимый город» (далее - Программа)

	Основание для 
разработки муниципальной      программы
	- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 г. N 3612-1);

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 20.03.2025 г. N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Закон Курганской области от 29.06.1999 г. N 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области»;

- Устав муниципального образования города Кургана;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации.           

	Заказчик муниципальной       программы
	Администрация города Кургана.


	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент социальной политики Администрации города Кургана, Департамент финансов и имущества Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана,  Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана, Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана.  

	Разработчики  муниципальной     программы
	Департамент социальной политики Администрации города Кургана.

	Цель и задачи муниципальной  программы
	Цель:

- сохранение объектов культурного наследия на территории города Кургана, укрепление культурного потенциала города, повышение роли культурного наследия, улучшение внешнего облика города Кургана.
Задачи: 

- сохранение (поддержание в надлежащем состоянии) объектов  культурного наследия;

 - улучшение    городской     среды;

- повышение привлекательности города для развития туризма;

- формирование и продвижение имиджа города;

- повышение роли культурного наследия в воспитании, просвещении и организации досуга жителей города Кургана.  

	Целевые
индикаторы
	- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного значения, %;

 - количество участников в конкурсе «Любимый город – Лучший двор», «Метелица»;

- количество посещений Туристско-информационного центра города Кургана, в том числе посещений массовых мероприятий;

- количество мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия;

- количество участников мероприятий событийного туризма.

	Сроки реализации муниципальной     программы
	2026 - 2028 годы 

	Финансовое обеспечение муниципальной  программы
	Бюджет города Кургана: 

2026 год -  22 977,2 тыс. руб.,

2027 год -  22 977,2 тыс. руб.,

2028 год -  22 977,2 тыс. руб.
Бюджет Курганской области: 

2026 год – ___ тыс. руб.;

2027 год – ___ тыс. руб.;

2028 год – ___ тыс. руб. 

	Ожидаемые
результаты от 
реализации муниципальной    программы
	- сохранение и поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия;

- создание и сохранение культурных ценностей, эстетически значимых элементов городской среды;

- развитие городского туризма;

- формирование у молодого поколения ценностного отношения к объектам историко-культурного наследия.


РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Объекты культурного наследия являются частью национального достояния и обладают уникальным, постоянно накапливающимся историко - культурным потенциалом. Современное понимание сохранения объектов культурного наследия - это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры в социально-экономический контекст развития города.

Укрепление культурного потенциала, улучшение внешнего облика города Кургана требует преобразований, на осуществление которых и направлена программа. 

С 2017 по 2025 годы в период реализации муниципальной программы города Кургана «Любимый город» был выполнен целый ряд мероприятий, таких как:
- возведение и благоустройство территории культурно-исторического комплекса «Парк «Царёво городище», где в настоящее время проводятся экскурсии, фото сессии, мастер-классы по народным ремёслам, городские праздники и фестивали, а в летний период работают выставочные экспозиции;

 - выполнено благоустройство скверов: по ул. К. Мяготина, д. 134; в районе Мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX века (ул. Пролетарская – ул. К. Маркса);

- организованы работы по изготовлению и установке памятной плиты А.Н. Балакшину;

 - установлена чугунная плита-идентификатор мемориала Л.Б. Красину и плита-идентификатор из мрамора С.В. Васильеву;
- установлен бюст Дубынину В.П.;
 - выполнен ремонт памятников: Д.Е. Пичугину (ул. К.Мяготина, д. 134) (противоаварийные работы); Л.Б. Красину (ремонт постамента, благоустройство, освещение прилегающей территории);
 - выполнен ремонт обелиска памяти павших комиссаров в борьбе за власть Советов (10 большевиков, 1921 г.) в Городском саду;

- проведены ремонтные работы памятников и памятных знаков, расположенных на территории муниципального образования город Курган к праздничным мероприятиям, посвященным 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 29 объектов;
- проведены ремонтные работы на объектах культурного наследия: дом А.Е. Розена (ул. Советская, д. 67), дом «горожанина (служащего)» (ул. Советская, д. 60);
- отремонтированы фасады объектов культурного наследия: ул. Гоголя, д. 55; ул. Советская, д. 151; ул. Климова, д. 40; ул. Гоголя, д. 60; ул. Гоголя, д. 61;                 ул. Ленина, д. 27;

- разработаны претно-сметные документации и заключены контракты на ремонтные работы объектов культурного наследия по адресам:                      ул. Куйбышева, д. 58, д. 117, д. 118;

- проведено благоустройство набережной реки Тобол (от стадиона «Синтез» до Культурно исторического комплекса «Парк «Царево городище,                ул. Набережная, д. 12);
- проведены мероприятия по улучшению внешнего облика города, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, прилегающих территорий к офисным зданиям и домам индивидуальной постройки; 

- проведены мероприятия по расширению возможности приобщения жителей города к культурным ценностям;                            

- проведены мероприятия по развитию городского туризма.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия требуются значительные финансовые средства, что связано со сложностью ремонтно-реставрационных работ, являющихся комплексом научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных мероприятий, проводимых при консервации, ремонте, реставрации либо приспособлении объектов культурного наследия для современного использования. Недостаток финансирования наряду с высокой степенью амортизации объектов культурного наследия приводит к возникновению реальной угрозы утраты части памятников истории и культуры в городе Кургане.

Необходимо продолжать улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства, памятных мест и зон отдыха, улучшения внешнего вида объектов культурного наследия.

В 2017- 2025 годах проведена значительная работа по теме «Повышение привлекательности города для развития туризма». Разработаны новые экскурсионные маршруты: «Ночной Курган. Ожившие легенды», «Троицкие гуляния». Тематический маршрут» «Их было 13. Курган им дал приют». В 2021 году продолжена работа в рамках федерального проекта, направленного на создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в российских городах «Прошагай город» в оффлайн-формате.  В 2022 году  был дан старт -  автобусному туру «В гости к Деду Морозу» (в ходе экскурсии можно было полюбоваться украшенным к празднику городом, узнать, как и когда встречали Новый год в нашей стране в стародавние времена, как менялись традиции, атрибуты этого праздника, посетить Культурно-исторический комплекс «Парк «Царёво Городище, усадьбу Деда Мороза в Музее истории города.  В 2023-2025 годах новогодний автобусный тур продолжил  свою работу и включал в себя экскурсию по новогоднему Кургану с заездом в комплекс «Парк «Царево городище».
В 2025 году были разработаны новые экскурсионные маршруты:

- автобусная экскурсия «Золотой век курганской промышленности». Это рассказ о становление и развитии промышленности города Кургана: КМЗ, Курганстальмост, Курганприбор;
- автобусная экскурсия «Нам Победу эту позабыть нельзя». Экскурсия посвящена памятным местам Великой Отечественной войны и местам воинской славы города Кургана.  Включает посещение памятника М. С. Шумилову, памятника М. Н. Захарову (единственный в Курганской области награжден пятью медалями «За отвагу»), мемориала воинам - курганцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, парка Победы, памятника воинам 32-го лыжного полка;
- автобусная экскурсия «Женские образы в скульптуре» о судьбах героинь, чьи памятники украшают  город Курган: памятник Наташе Аргентовской, «Читающие девушки «Русалка» в ЦПКиО, скульптурная композиция «Ника-победительница» в сквере Победителей; 

- пешеходная экскурсия «Вдоль по Пушкинской» (история улицы с рассказом о купеческих особняках, домах горожан и машиностроительным заводе);
- пешеходная экскурсия «Труженики тыла в Кургане (история предприятий, производивших оборонную продукцию, рассказ о подвигах рабочих тыла и повседневной жизни населения в войну). Экскурсия подготовлена в рамках участия сотрудника ТИЦ в международном конкурсе «Экскурсоводы Победы»;
- пешеходная экскурсия «Город Курган. Всё для фронта. Всё для Победы» рассказывает о тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Экскурсия подготовлена в рамках участия сотрудника ТИЦ в международном конкурсе «Экскурсоводы Победы».

- пешеходная экскурсия «По старинным улицам Кургана»: экскурсия включает в себя улицы - Дворянская и Троицкая, Думский и Гостинодворский переулки;

- костюмированная экскурсия «Ярмарочные приключения на «Курганской каральке» (в рамках гастрофестиваля «Курганская каралька») прошла в ЦПКиО. Эта экскурсия стала своеобразным интерактивным рассказом о прошлом и настоящем города – про торговцев 19 века и современных производителях.
В 2024 году на Царёвом Городище принимали участников Всероссийского проекта «Больше чем путешествие» - студенты из колледжей Челябинской области узнали историю Царёва Городища.

         Ежегодно на территории культурно-исторического комплекса «Парк «Царёво Городище» проходит  мероприятие событийного туризма «Троицкие гуляния» и отмечаются народные календарные праздники.
          В 2024 году на территории Царёва Городища прошла юбилейная программа «Царёво Городище – историческое место в пространстве современного города», посвящённая 10-летию комплекса.  
Программа «Любимый город» выполняет просветительскую миссию через издание путеводителей, детских книг, экскурсий. Вышли в свет путеводитель «Музеи Кургана», каталог экскурсий для школьников «Узнай о Кургане всё!», книга «Доктор с орденом Улыбки» издательского проекта «Детям о Кургане» и книга Леонида Куликова «Белочка-умелочка» издательского проекта «Расти с книгой», в серии  «Детям о Кургане» в 2021 году вышла Книга-квест «Путешествие по старому Кургану».  В течение 2018-2023 годов обновлялись и своевременно пополнялись информационные стойки «Узнай о Кургане все» с печатной продукцией о сувенирах и туристическом потенциале города, размещенные в зданиях ОАО «Аэропорт Курган», пригородного железнодорожного вокзала, в фойе административного корпуса ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова».
Организован пешеходный маршрут «Красная линия» по историческому центру города Кургана. В 2019-2025 годах совместно с РОО «Курганский»

Филиал «Западно-Сибирский» ПАО «Банк ФК Открытие» обновлены, реставрированы, заново установлены стенды маршрута.

В 2018-2025 годах установлено дополнительно 17 знаков туристической навигации и ориентирующей информации, в том числе, за счет субсидий, выделенных из областного бюджета. По маршруту «Красная линия» сотрудниками Туристско-информационного центра проводятся пешеходные экскурсии для гостей из городов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Томск, Тюмень, Саратов.  
Для продвижения положительного имиджа города и сувенирной продукции в рамках программы организованы  городские  конкурсы «Детский туристический сувенир», «Сувенир туристического маршрута». Проводились мероприятия событийного туризма: городской  праздник «Троицкие гуляния», фестиваль «Мало лета»,  гастрономический фестиваль «День сырка.

Гастрономический фестиваль «День сырка» удостоен диплома за 3-е место в России в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма», престижной национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

В 2025 году в третий раз в городе Кургане проведен гастрономический фестиваль «Курганская каралька», который нашел большой отклик среди горожан. В рамках фестиваля был организован конкурс среди производителей на самую лучшую курганскую каральку, победители получили дипломы и призы. Были организованы кулинарные мастер-классы, опрос «Что понравилось посетителям праздника?», разработана сувенирная продукция нового гастрофестиваля. В работе гастрофестиваля приняли участие производители из города Кургана и Курганской области, кафе и рестораны города. Всего – 27 участников: «Зауральские напитки», «ГорПо «Урал», «Хлебокомбинат №1, Рестоклуб «Гости», кафе «Ностальжи», кофейня «Гоголь» и др.
В 2024 году стартовал новый проект – Курганский гастро-культурный фестиваль «Поваренная книга декабристов», который проходил в ноябре-декабре 2024 года. Особенностью данного фестиваля стала его культурная составляющая, в исторической части города работали тематические площадки, связанные с жизнью декабристов в городе Кургане, проводились тематические экскурсии, в музеях и библиотеках были организованы экспозиции, а кафе и рестораны города готовили блюда по рецептам декабристов из аутентичных локальных продуктов. Закрывался Фестиваль званым обедом в доме декабриста барона А.Е. Розена, где в настоящее время расположена Детская школа искусств № 1.

Следующее проведение Курганского гастро-культурного фестиваля «Поваренная книга декабристов» запланировано на 2026 год.
Туристско-информационным центром города Кургана ежегодно организуются  экскурсии по городу, мероприятия в культурно-историческом комплексе Парк «Царево Городище». Просветительская работа по продвижению территории города Кургана в информационном пространстве активно ведется на сайте МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана»: www. cbs-kurgan.com, а также в группах в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, что позволяет осуществить наибольший охват целевой аудитории. Запущен и действует сайт Туристско-информационного центра города Кургана: www.visitkurgan.ru, раскрывающий туристический потенциал города. 

          На последующие годы для реализации программы требуется разработка мероприятий событийного туризма по продвижению города на гастрономическую карту страны. Кроме того, необходимо наладить более системную работу антивандальной направленности. Назрела необходимость проведения историко-культурной экспертизы Проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия. 
Важно отметить, что в процессе работы над реализацией программы происходит объединение творческого потенциала жителей города, что способствует созидательным и позитивным изменениям, превращающим Курган в более привлекательный и действительно любимый город.
Значительная часть затрат, связанная с реализацией программы, приходится на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных объектах и укрепить их материально-техническую базу.

Использование программно-целевого метода необходимо при реализации всех направлений программы.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - сохранение объектов культурного наследия на территории города Кургана, укрепление культурного потенциала города, повышение роли культурного наследия, улучшение внешнего облика города Кургана.
Задачи Программы:

- сохранение (поддержание в надлежащем состоянии), популяризация и охрана объектов  культурного наследия;

- улучшение    городской     среды;

- повышение привлекательности города для развития туризма;

- формирование и продвижение имиджа города;

- повышение роли культурного наследия, организация досуга жителей города Кургана.  

РАЗДЕЛ III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы: 2026–2028 годы. 

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Кургана, бюджета Курганской области. 

Объем финансирования Программы уточняется в процессе формирования и исполнения бюджетов города Кургана и Курганской области.

Предполагается участие в финансировании Программы средств из внебюджетных источников.

РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

	Вид бюджета
	Всего

тыс. руб.
	Года реализации, тыс. руб.

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Бюджет города Кургана
	68 931,6
	22 977,2
	22 977,2
	22 977,2

	Бюджет Курганской области
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства и содержания территорий города Кургана, комфортных для проживания жителей, совершенствование эстетического состояния территорий путем создания и сохранения культурных ценностей.   

В результате реализации Программы ожидается:  

- сохранение и поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия;

 - создание и сохранение культурных ценностей, эстетически значимых элементов городской среды;

- развитие городского туризма;

- формирование у жителей города ценностного отношения к объектам историко-культурного наследия.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

- увеличение количества благоустроенных значимых культурно-исторических мест города Кургана; 

- увеличение участников в благоустройстве дворовых территорий и территорий, прилегающих к административным зданиям (офисам) и учреждениям социальной сферы;

- увеличение количества туристов, горожан посетивших мероприятия Туристско-информационного центра города Кургана.
РАЗДЕЛ VII. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объем финансирования по источникам и годам приведен в приложении к Программе.
РАЗДЕЛ VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного значения, %; 

- количество участников в конкурсах «Любимый город – Лучший двор», «Метелица»; 

- количество посещений Туристско-информационного центра города Кургана, в том числе посещений массовых мероприятий;

- количество мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия;

- количество участников мероприятий событийного туризма. 
	№

п/п
	Наименование 

индикатора

	Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы
	Ожидаемое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы

	
	
	2025

	2026

	2027

	2028


	I. Задача: Сохранение объектов культурного наследия

	1.
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного значения, %
	58
	Не менее

58
	Не менее

58
	Не менее

58

	II. Задача: Улучшение городской среды

	2.
	Количество участников в конкурсах «Любимый город – Лучший двор», «Метелица»
	130
	135
	140
	145

	III. Задача: Развитие городского туризма

	3.
	Количество посещений Туристско-информационного центра города Кургана, в том числе посещение массовых мероприятий
	3700
	3800
	3900
	4000

	IV. Задача: Формирование и продвижение имиджа города

	4.
	Количество мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия

Количество участников мероприятий событийного туризма
	80
10850
	100
10900
	110
10910
	120

10920


РАЗДЕЛ IX. СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Общий контроль реализации Программы осуществляет Администрация города Кургана. 

Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент социальной политики Администрации города Кургана.

_____________________________________________

                                                                                                                       Приложение                                                                                               
                                                                                                                       к муниципальной программе 

                                                                                                                       города Кургана «Любимый город»

Система программных мероприятий муниципальной программы
	N

n/n
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

(год, квартал) 


	Ответственные

Исполнители
	Финансовое обеспечение



	
	
	
	
	Источник
	Объем, тыс. рублей

	1
	2
	3
	4


	5
	6

	                                                     I. Сохранение объектов культурного наследия 



	1.
	 Cохранение объектов культурного наследия:

	1.1
	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (ремонт памятников), находящихся в собственности муниципальных образований.
	2026
2027
2028

	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального 
строительства» 
(Работы по актуализации проекта объединенные зоны охраны объектов культурного наследия)
	Бюджет города Кургана

	1423,0

1423,0

1423,0

	1.2
	Ремонт памятника культурного наследия «Постройка, решенная в русле архитектурных тенденций конца XIX века, где размещался кустопромхоз и банк».
	2026
2027
2028

2026
2027
2028

	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана
Областной бюджет
	0,0

-

-
-
-

-

	1.3
	Ремонт Дом купца Д.П. Кропанина

(ул. Советская, 142).
	2026
2027
2028

	Департамент

социальной политики, в том числе МБУК «БИС г. Кургана»
	Бюджет города Кургана

	-

-

-

	1.4
	Ремонт дома по ул. Ленина, 27.
	2026
2027
2028

	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана

	-

-

-

	1.5
	Разработка проектной документации по ремонту фасада дома (ул. Советская, 151).
	2026
2027
2028

	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана

	-

-

-

	1.6
	Ремонт обелиска памяти павших  комиссаров в борьбе за власть Советов

 (10 большевиков, 1921 г.)
в Городском саду.

	2026
2027
2028

2026
2027
  2028
	Департамент развития городского хозяйства, в том числе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана»
	Бюджет города Кургана
Областной бюджет
	0,0
-

-
-
-

-

	1.7
	Ремонт мемориального комплекса памяти павших комиссаров в борьбе за власть Советов (скульптор С. Голощапов)

В Городском саду.
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства, в том числе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана»
	Бюджет города Кургана

	-
             -

             -


	1.8
	Изготовление и установка памятника А.С. Пушкину.
	2026
2027
2028
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана

	0,0

-

-

	1.9
	Ремонт памятника М.И. Глинке (сквер у МБОУДО «Детская школа искусств        № 4»),

проектно-сметная документация.
	2026
2027
2028
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана

	0,0

-

-

	1.10
	Ремонт  садово-парковой скульптуры «Подружки».
	2026
2027
2028
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального 
строительства»

	Бюджет города Кургана

	0,0

-

-

	1.11
	Изготовление постамента под бюст 

А.В. Суворову.
	2026
2027
2028
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана

	0,0
-

-

	1.12
	Ремонт памятника «Обелиск Победы в память курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
	2026
2027
2028
	Департамент развития  

   городского хозяйства,

     в том числе МБУ

 г. Кургана «Дирекция парков и скверов»
	Бюджет города Кургана

	-
-

-

	1.13
	Проведение ремонтных работ памятников и памятных знаков, расположенных на территории муниципального образования город Курган к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства, в том числе МБУ

г. Кургана «Дирекция
 парков и скверов»
	Бюджет города Кургана

	2500,0

2500,0

2500,0

	1.14
	Разработка проектной документации «Реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Памятник культового зодчества, бывшая Александро-Невская церковь»

 (г. Курган, ул. Володарского, д. 42).
	2026
2027

2028

2026
2027

2028
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального строительства»


	Бюджет города Кургана
Областной бюджет
	-
-

-
-
-

-

	1.15
	Изготовление, реставрация и монтаж мемориальных досок, идентификаторов, памятных знаков: 

 - А.И. Кочешеву

(ул. Советская, 92);

- памятный знак

(Парк Победы).


	2026
2027

2028

	  Департамент развития

  городского хозяйства

	Бюджет города Кургана

	0,0

-

-

	
	ИТОГО по разделу I:


	2026
2027
2028
	
	
	3923,0

3923,0

3923,0

	II.  Улучшение городской среды



	  2.
	   Улучшение городской среды:

	2.1
	Обустройство парков и скверов, зон отдыха:

- Парк «Царево городище»:

(проектно-сметная документация, Госэкспертиза);

- Сквер декабристов, Романтическое место в Городском саду, знаки туристической навигации (ремонтные работы);

- Благоустройство Набережной реки Тобол;

- Восстановление Набережной реки Тобол.
	          2026
2027
2028

2026
2027
2028

2026
2027
2028

2026
2027
2028
	Департамент социальной политики,

в том числе

МБУК «БИС г. Кургана»»

Департамент развития

   городского хозяйства
Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе

МКУ «Управление капитального строительства»
Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе

МКУ «Управление капитального строительства»

	Бюджет города Кургана

Бюджет города Кургана

Бюджет города Кургана

Бюджет города Кургана


	0,0
-
-
0,0
  -

-
      0,0
    -
    -


	2.2
	Проведение конкурсов:

- на лучшую эскиз-идею садово-парковой скульптуры

-летний - «Любимый город – Лучший двор»;
- зимний - «Метелица».
	2026
2027
2028
2026
2027
2028
2026
2027
2028
2026
2027
2028
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений

Департамент социальной политики

Департамент развития городского хозяйства
Департамент социальной политики

(Расходы по организации и проведению конкурса Метелица»)
Департамент финансов и имущества

(Резерв на поощрение победителей конкурсов)


	Бюджет города Кургана

Бюджет города Кургана

(резерв)
	0,0

-

-

0,0
-

-

18,0
18,0
18,0
3000,0
3000,0
3000,0


	2.3
	Изготовление и установка садово-парковых скульптур в зонах отдыха. Установка топиариев.


	2026
2027
2028

	Департамент социальной политики

	Бюджет города Кургана


	0,0

-

-

	2.4
	Стрит-арт (художественная роспись фасадов домов и др.).
	2026
2027
2028

	Департамент социальной политики
	Бюджет города Кургана


	4638,0

4638,0

4638,0

	
	                    ИТОГО по разделу II:
	2026
2027
2028
	
	
	7656,0
7656,0

7656,0



	III. Развитие городского туризма

	  3.
	 Туристско-информационная деятельность:

	3.1
	- организация деятельности туристско-информационного центра;

 - организация работы комплекса «Парк Царево городище»;

- размещение туристических указателей.
	2026
2027
          2028

2026
2027

2028
	Департамент социальной политики,

            в том числе

МБУК «БИС г. Кургана»
Департамент развития городского хозяйства

	Бюджет города Кургана
Бюджет города Кургана

	7688,2
7688,2
7688,2
0,0

-

-


	3.2
	Реализация проекта «Красная линия».
	2026
2027
2028
	Департамент социальной политики,

в том числе

МБУК «БИС г. Кургана» 
	Внебюджетные средства
	0,0
-

-

	
	ИТОГО по разделу III:
	2026
2027
2028
	
	
	7688,2
7688,2
7688,2


	IV. Формирование и продвижение имиджа города



	4.
	Формирование и продвижение имиджа города:

	4.1
	- изготовление стоек «Узнай о Кургане все»;

- подготовка и издание рекламной продукции о городе; 

- проведение мероприятий событийного туризма: «Троицкие гуляния», праздник «Мало лета»,

Фестиваль уличного кино;

-проведение мероприятий по продвижению города на гастрономическую карту страны; 

- реализация проекта «Живая история»: 

мемориальные доски и памятные знаки Кургана;

- проведение конкурса на лучший   сувенир;

- проведение конкурса эскиз-идей скульптурной композиции по сказкам Леонида Куликова.
	2026
2027
          2028
	   Департамент социальной политики,

            в том числе

МБУК «БИС г. Кургана»
(премии победителям конкурса, изготовление сувенирной продукции)
	Бюджет города Кургана


	100,0

100,0

100,0

	4.2
	Курганские гастрономические фестивали: «День сырка», «Курганская каралька», «Поваренная книга декабристов».

	2026
2027
          2028

	Департамент социальной     

              политики,

            в том числе:

МБУК «БИС г. Кургана»
(услуги по организации мероприятий и застройке, сувенирная продукция, благодарственные письма, реклама на радио, размещение рекламы, съемки видеороликов, печатная продукция)
	Бюджет города Кургана


	2910,0

2910,0

2910,0



	
	ИТОГО по разделу IV:
	2026
2027
2028
	
	
	3010,0

3010,0
3010,0

	V. Повышение роли культурного наследия в воспитании и просвещении



	5.
	Повышение роли культурного наследия:

	5.1
	Издательская деятельность:

- реализация проекта «Детям о Кургане» (путеводитель о Кургане для детей)

- издание книг курганских авторов (книги «Улицы Кургана» и другие).
	2026
2027 

  2028

	Департамент социальной

политики,

в том числе:

МБУК «БИС г. Кургана»
	Бюджет города Кургана
	700,0
700,0
700,0

	5.2
	Организация движения «Любимый город»:

- проведение акции 

«Молодежь для любимого города»;

- изготовление атрибутики для сторонников движения (значок, удостоверение, сувениры);

- проведение конкурса на художественное оформление городских объектов;

- организация мероприятий по воспитанию городского патриотизма,

 по профилактике вандализма 

- изготовление стендов-книг антивандальной тематики

- информационное сопровождение по теме, в том числе по продвижению  мероприятий всей программы.
	2026
2027
2028

	Департамент социальной политики,

            в том числе

МБУК «БИС                    г. Кургана»;
Управление массовых коммуникаций и общественных отношений Администрации города
	Бюджет города Кургана
	0,0

0,0

0,0

	
	ИТОГО по разделу V:
	2026
2027
2028
	
	
	700,0
700,0

700,0

	
	ИТОГО:
	2026
2027
2028
	
	
	22977,2
22977,2
22977,2


______________________________________________________________

