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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_14_»_______августа 2026________ г. N__6783___
Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана

от 23 декабря 2025 г. № 13982 «Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Благоустройство и содержание улично-дорожной сети 

города Кургана»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана, решением Курганской городской Думы от 27.05.2026 г.  № 54 «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 24.12.2025 г. № 181 «О бюджете города Кургана на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», Администрация города Кургана   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Кургана от 23 декабря 2025 г. № 13982 «Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Благоустройство и содержание улично-дорожной сети города Кургана» (далее – Программа) следующие изменения:

1) таблицу раздела V Программы изложить в новой редакции:
РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ по источникам и годам реализации
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	Вceгo, тыс. руб.
	Гoд реализации, тыс. руб.

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Городской
бюджет
	445 060,62*
	329 580,28
	83 804,44
	31 675,90

	Областной
бюджет
	4 484 405,9*
	1 487 226,43
	1 541 979,47
	1 455 200,00

	Федеральный
бюджет
	793 137,9*
	196 916,00
	174 851,30
	421 370,60

	Внебюджетные
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	-**
	-**
	-**
	-**


* - Средства федерального, областного и городского бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.
**- Финансирование при привлечении инвестиций.
2. Приложение к муниципальной программе города Кургана «Благоустройство и содержание улично-дорожной сети города Кургана» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28.05.2026 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kurgan-city.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   директора Департамента  финансов и имущества Администрации города Кургана Зворыгина И.В.,  заместителя Главы города Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства Администрации города Кургана Давыдова Д.А., директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана Юшкову Н.В., заместителя Главы города Кургана, директора Департамента социальной политики Администрации города Кургана Гурьянову Ю.И.

 Глава города Кургана                                                                  А.А. Науменко
Коротовских Наталья Викторовна 
(3522) 42-89-06 доб. 545#    

                                                                                                                                        Приложение 

                                                                                                                                             к постановлению

                                                                                                                                             Администрации города Кургана 

                                                                                                                                             от «_14_» ___08.____ 2026  г. №  _6783__

                                                                                                                                             «О внесении изменений в постановление  

                                                                                                                                             Администрации города Кургана от 23 

                                                                                                                                             декабря 2025 г. №  13982 «Об утверждении 

                                                                                                                                             муниципальной программы города Кургана    

                                                                                                                                            «Благоустройство и содержание улично- 

                                                                                                                                             дорожной сети города Кургана»                                                                  

Система программных мероприятий муниципальной программы города Кургана
«Благоустройство и содержание улично-дорожной сети города Кургана»
	№

 п/п


	Наименование мероприятия и характеристика работ


	Срок

испол-нения


	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Исполнитель

	
	
	
	Городской бюджет
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Внебюджетные источники
	

	1 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	I. «Благоустройство и содержание улично-дорожной сети города»


	
	1. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети города

	1.1
	Строительство автомобильной дороги по ул. Фарафонова
(от ул. Мальцева до ул. 7 мкр.) с устройством системы водоотвода в р. Черная в г. Кургане
	2026 год
	248 038,60
	90 000,00
	
	
	ДСП, МБУ «ДСО»

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	1.2
	Реконструкция ул. Пушкина
	2026 год
	3 500,0
	0,0
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	1.5
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пролетарская
(на участке от ул. Советская до ул. Куйбышева,с элементами благоустройства) в городе Кургане
	2026 год
	0,0
	0,0
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	1.4
	Строительство дублера автомобильной дороги шоссе имени
Героя России Тюнина А.В. с устройством эстакадной части (моста) на участке подверженному затоплению в г. Кургане
	2026 год
	0,0
	0,0
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	200,00
	19 800,00
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	1.5
	Строительство автомобильной дороги по Первомайскому проспекту (от ул. Фарафонова до ул. Миронова) в городе Кургане
	2026 год
	9 451,12
	
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	6 877,52
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	5 744,82
	
	
	
	

	1.6
	Реконструкция путепровода через железнодорожные пути
по ул. Галкинский переезд и автомобильной дороги по ул.
Мостостроителей в г. Кургане
	2026 год
	469,5
	46 480,50
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	1.7
	Строительство линий наружного освещения вдоль магистральных улиц
	2026 год
	995,0
	
	
	
	МКУ «АТИ»

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	1.8
	Строительство ул. Алексеева на участке от ул. Мальцева до пр. Первомайский
	2026 год
	512,4
	
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	1.9
	Строительство автомобильной дороги по Первомайскому проспекту (от ул. Витебского до ул. Фарафонова) в городе Кургане
	2026 год
	1 427,5
	103 899,7
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	1.10
	Строительство автомобильной дороги по ул. Фарафонова (от ул. 7 микрорайон до ул. Родькина) в г. Кургане
	2026 год
	
	
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	13 450,0
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	1.11
	Реконструкция автомобильной дороги Шадринский тракт на участке от автомобильной дороги федерального значения Р-254 "Иртыш" до ул. Родькина, реконструкция ул. Родькина на участке от автомобильной дороги Шадринский тракт до пр. Маршала Голикова в г. Кургане
	2026 год
	220,0
	
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	1.12
	Федеральный проект «Инфраструктура для жизни»:
	2026 год
	2 435,75
	1 989,10
	196 916,00
	
	 MKУ «УДX и Б»



	
	
	2027 год
	1 783,99
	1 766,17
	174 851,30
	
	

	
	
	2028год
	-
	 4 256,27
	421 370,60
	
	

	1.12.1
	Реализация проектов комплексного развития территорий. 

Строительство пр. Первомайский от ул. Фарафонова до ул. Миронова, Курганская Область, Город Курган
	2026 год
	2 435,75
	1 989,05
	196 916,00
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	1 783,99
	1 766,17
	174 851,30
	
	

	
	
	2028 год
	
	 4 256,27
	421 370,60
	
	

	
	Итого по разделу 1
	2026 год
	267 049,87
	242 369,3
	196 916,00
	
	

	
	
	2027 год
	22 311,49
	21 566,17
	174 851,30
	
	

	
	
	2028 год


	5 744,82
	 4 256,30
	421 370,60
	
	

	
	2. Благоустройство, содержание автомобильных дорог общего пользования, текущий и капитальный ремонт магистральных улиц, дорог, дворовых и междворовых проездов

	2. 1
	Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»:
	2026 год
	75,58
	24 040,30
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	
	75 717,50
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	76 525,40
	
	
	

	2.1.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления
дорожным движением в Курганской агломерации
	2026 год
	75,58
	24 040,30
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	
	75 717,50
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	76 525,40
	
	
	

	2.2
	Содержание улично-дорожной сети города (комплекс работ по техническому обслуживанию дорог, ливневой канализации, нанесение разметки, установка светофорных объектов и остановочных павильонов, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог города, ремонт и устройство тротуаров, в том числе тротуарная плитка, озеленение вдоль улиц и дорог, содержание AПBГK, содержание стоянки автомобилей, перемещенных с мест правонарушения, содержание снежной свалки т.д.)
	2026 год
	39 029,48
	778 838,11
	
	
	MKУ «УДX и Б»

МБУ «ДП и С»

	
	
	2027 год
	48 047,38
	1 080 136,76
	
	
	

	
	
	2028 год
	12 485,51
	1 009 859,26
	
	
	

	2.3
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых и междворовых проездов, прилегающих к объектам благоустройства по муниципальной программе
	2026 год
	22 835,96
	360 913,45
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	13 445,57
	364 559,04
	
	
	

	
	
	2028 год
	13 445,57
	364 559,04
	
	
	

	2.4
	Капитальный ремонт ул. Пушкина на участке от ул.
Карельцева до многоквартирного дома №2 по ул. Гоголя
	2026 год
	107,26
	10 619,13
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	2.5
	Капитальный ремонт ул. Добролюбова на участке от ул. С.
Юлаева до ул. Перова
	2026 год
	203,94
	20 189,73
	
	                                        
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	2.6
	Теплый стан
	2026 год
	247,88
	47 255,92
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	2.7
	Оснащение объектов инженерно—техническими системами (транспортная безопасность)
	2026 год
	30,31
	3 000,49
	
	
	MKУ «УДX и Б»

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	
	ИTOГO по разделу 2
	2026 год
	62 530,41
	1 244 857,13
	
	
	

	
	
	2027 год
	61 492,95
	1 520 413,30
	
	
	

	
	
	2028 год
	25 931,08
	1 450 943,70
	
	
	

	
	ВСЕГО по программе:
	2026 год
	329 580,28
	1 487 226,43
	196 916,00
	-
	

	
	
	2027 год
	83 804,44
	1 541 979,47
	174 851,30
	
	

	
	
	2028 год
	31 675,90
	1 455 200,00
	421 370,60
	
	


______________________________________________________________-
