Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_31_»________марта 2025_________ г. N__3185___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Плана основных мероприятий города Кургана Курганской области по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства РФ от 02.11.2000 г.  № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС РФ от 14.11.2008 г. № 687  «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Уставом муниципального образования города Кургана, в целях повышения готовности и совершенствования подготовки органов управления и  сил гражданской защиты населения и территорий города Кургана, Администрация города Кургана постановляет:

- Утвердить План основных мероприятий города Кургана Курганской области по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории города Кургана, организовать выполнение мероприятий Плана основных мероприятий города Кургана Курганской области по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год в установленные сроки.

- Разместить План основных мероприятий города Кургана Курганской области по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год в разделе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» на официальном сайте муниципального образования город Курган в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  начальника МКУ «Управление по  делам ГО и ЧС города Кургана» Плеханова А.В.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Кургана	                                                 А.А. Науменко

Шанаурова Марина Владимировна

(3522)  45-66-45

|  | Приложение к постановлению Администрации города Кургана от __31.03.2025 г.__№__3185_____ |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Курганской области полковник внутренней службы Е.А. Орлов «____» _________________20___ г. м.п. |  | УТВЕРЖДАЮ Временно исполняющий полномочия Главы города Кургана А.А. Науменко «____» ____________ 20___ г. м.п. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий города Кургана Курганской области по гражданской обороне,

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

- на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители ---------------------------------- соисполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2025 год, в части, касающейся города Кургана |  |  |  |  |
|  | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также с защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году | март - апрель | ДОУ МЧС России, Правительство Курганской области, структурные подразделения ГУ МЧС России, Ф и ТП РСЧС Курганской области, Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, КЧС и ОПБ Курганской области, КЧС и ОПБ г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны | октябрь | ДГО МЧС России, структурные подразделения ГУ МЧС России, Ф и ТП РСЧС Курганской области, Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Администрация г. Кургана, спасательные службы г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия и организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны | в течение года | ДГО МЧС России, ГУ МЧС России по Курганской области, Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия и организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в межрегиональных соревнованиях учащихся «Школа безопасности» Уральского федерального округа | июнь | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, ГКУ «Служба спасения Курганской области», Департамент образования и науки Курганской области, Курганский дом молодежи, Департамент социальной политики Администрации г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», общеобразовательные школы города Кургана |  |
|  | Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности | март - октябрь | ДГО МЧС России, ГУ МЧС России по Курганской области, Департамент социальной политики Администрации г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», общеобразовательные школы г. Кургана |  |
|  | Участие во Всероссийских открытых уроков культуры безопасности и Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | март - октябрь | ДГО МЧС России, ГУ МЧС России по Курганской области, Департамент социальной политики Администрации г. Кургана, общеобразовательные школы города Кургана |  |
| II. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Свердловской области в части, касающейся города Кургана |  |  |  |  |
|  | Участие в совместном командно-штабном учении на тему: «Организация взаимодействия по предупреждению и ликвидации последствий трансграничных чрезвычайных ситуаций» | январь – март (I квартал) | ГУ МЧС России по Свердловской области, структурные подразделения ГУ МЧС России, Ф и ТП РСЧС Курганской области, Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, КЧС и ОПБ г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в штабной тренировке по обработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов электоэнергетики | июнь | ГУ МЧС России по Свердловской области, структурные подразделения ГУ МЧС России, Ф и ТП РСЧС Курганской области, Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, КЧС и ОПБ г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия и организации (по согласованию) |  |
| III. Мероприятия, проводимые Правительством Курганской области, в части, касающейся города Кургана. 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |
|  | Участие в корректировке Государственной программы Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2025 годы» | I квартал | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в подготовке материалов в доклад «О состоянии защиты населения и территорий Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2024 году» | до 1 марта | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в подготовке доклада «О состоянии гражданской обороны Курганской области в 2024 году» | до 25 января | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в подготовки информации о реализованных комплексах мер, направленных на снижение числа бесхозяйных гидротехнических сооружений в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и повышения уровня защищенности критически важных и потенциально опасных объектов в чрезвычайных ситуациях. | до 10 декабря | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в подготовке информации по фактическому состоянию резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в течение года (по фактическим срокам) | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
| 2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
|  | Участие в подготовке проекта распоряжения Правительства Курганской области «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2025 году» | I квартал | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в подготовке проекта постановления Губернатора Курганской области «Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечней территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства и огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров в 2025 году, расположенных на территории Курганской области» | март | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в подготовке проекта постановления Правительства Курганской области «О введении особого противопожарного режима на территории Курганской области» | апрель | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Администрация города Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в подготовке проекта постановления Губернатора Курганской области «Об установлении на территории Курганской области начала пожароопасного сезона в 2025 году» | апрель | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Администрация города Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в подготовке проектов распоряжений Губернатора Курганской области «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» в весенне-летний период 2025 года и осенне-зимний период 2025-2026 годов | март, август | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация города Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в корректировке Плана гражданской обороны и защиты населения Курганской области | до 10 февраля | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в корректировке Плана приведения в готовность гражданской обороны Курганской области | до 1 февраля | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | - Участие в корректировке Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Курганской области | до 10 февраля | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в организации и проведении мероприятий по защите населения и территорий Курганской области от негативного воздействия последствий весеннего половодья | март - июнь | Правительство Курганской области, Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация города Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в заседании рабочей группы по бассейну реки Тобол российско-казахской Комиссии по совместному использованию и охране трансграничных объектов в части организации и проведения безаварийного пропуска паводковых вод | март, июль | Правительство Курганской области, Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация города Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в проведении работы по созданию и совершенствованию нормативной правовой базы Курганской области в сфере гражданской обороны, защиты населения от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | Правительство Курганской области, Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация города Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в проведении заседаний комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | в течение года | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, КЧС и ОПБ г. Кургана, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в выполнении мероприятий по совершенствованию комплексной системы экстренного оповещения населения Курганской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и ее сопряжению с современными системами оповещения с учетом особенностей зон экстренного оповещения населения в 2024 году | в течение года | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГКУ «Служба спасения Курганской области», Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в подготовке Перспективного плана совершенствования учебно-материальной базы по вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций на 2026 – 2030 годы | III квартал | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в проведении совместных рейдов по пресечению нарушений на водных объекта в Курганской области | май - сентябрь | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, УМВД России по г. Кургану, Администрация г. Кургана |  |
| 3. Мероприятия надзорной деятельности |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении государственного надзора за реализацией полномочий органов местного самоуправления Курганской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | по отдельному плану | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в проведении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Курганской области | по отдельному плану | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
| 4. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении дня: |  | Департамент образования и науки Курганской области, Управление образования Департамента социальной политики Администрации г. Кургана, курсы ГО, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | - «Защиты детей» | 1 июня |  |  |
|  | - «День знаний» | 1 сентября |  |  |
|  | Участие в проведении мероприятий по безопасности на водных объектах в весеннее - летний период проведение акций: |  | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ЦГИМС ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия, организации (по согласованию) |  |
|  | - «Рыхлый лед» | март - апрель |  |  |
|  | - «Научись плавать» | апрель - август |  |  |
|  | - «Чистый берег» | май - сентябрь |  |  |
|  | - «Вода – безопасная территория» | июнь - август |  |  |
|  | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по «Основам безопасности жизнедеятельности» в учебных заведениях города Кургана | 1 марта, 30 апреля, 1 сентября, 4 октября | Департамент образования и науки Курганской области, УГО и ЗН ГУ МЧС России по Курганской области, Управление образования Департамента социальной политики Администрации г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в проведении региональных соревнований «Школа безопасности» | июнь | ГУ МЧС России по Курганской области, ГКУ «Служба спасения Курганской области», Департамент образования и науки Курганской области», Департамент социальной политики Администрации г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», общеобразовательные школы города Кургана |  |
|  | Подготовка должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления в области гражданской обороны и в области РСЧС согласно плану комплектования УМЦ по ГО и ЧС ГКУ «Служба спасения Курганской области» на 2025 год | по отдельному плану | ГКУ «Служба спасения Курганской области», Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в организации деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | в течение года | Департамент образования и науки Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в проведении «Месячника гражданской обороны» | октябрь | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия и организации |  |
| 5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курганской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |
|  | Участие в проверке готовности гидротехнических сооружений к паводкоопасному периоду | по отдельному плану | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», собственники ГТС |  |
|  | Участие в проверке готовности города Кургана к осуществлению мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения, готовности пунктов временного размещения к приему пострадавших | февраль - март | Правительство Курганской области, Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в комплексной технической проверке региональной системы оповещения населения Курганской области | март, октябрь | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГКУ «Служба спасения Курганской области», ПАО «Ростелеком», ГУ МЧС России по Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
| IV. Мероприятия, проводимые ГУ МЧС России по Курганской области, в части касающейся города Кургана 1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении «Месячника гражданской обороны» | октябрь | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, УГО и ЗН ГУ МЧС России по Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 2. Тренировки и учения |  |  |  |  |
|  | Участие в комплексных учениях по подтверждению готовности эксплуатирующих организаций к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов | по отдельному плану | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в проведении командно-штабного учениях по отработке вопросов связанных с тушением ландшафтных (природных) и лесных пожаров, а также проведения эвакуационных мероприятий | в течение года | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в штабной тренировке по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов электроэнергетики. | июнь | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в тренировках с оперативной группой ЦУКС, с привлечением оперативно-дежурных смен, дежурно-диспетчерских смен функциональных и территориальных подсистем РСЧС. Организация связи с ОГ. | еженедельно по четвергам | ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области, ЕДДС города Кургана |  |
| 3. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений ГУ МЧС России |  |  |  |  |
|  | Участие в тематических плановых проверках готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС в субъектах Российской Федерации к действиям по предназначению в паводкоопасном периоде, а также в пожароопасном сезоне 2025 года | в течение года | ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в регулярных обследованиях гидротехнических сооружений в городе Кургане | по отдельному графику | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Ростехнадзор, Администрация г. Кургана |  |
| 4. Работа с подрастающим поколением и молодёжью по безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении «Месячника безопасности детей» | 20 августа- 20 сентября | ГУ МЧС России по Курганской области, Департамент образования и науки Курганской области, Департамент социальной политики Администрации г. Кургана |  |
|  | Участие в проведении региональном межрегиональном соревновании учащихся «Школа безопасности» | июнь | Департамент образования и науки Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, Департамент социальной политики Администрации г. Кургана |  |
|  | Участие в проведении Открытого областного первенства «Школа безопасности» в закрытых помещениях | февраль - март | Департамент образования и науки Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской области, ГКУ «Служба спасения Курганской области», Департамент социальной политики Администрации г. Кургана |  |
| 5. Конкурсы |  |  |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее нештатное аварийно – спасательное формирование» | октябрь | ГУ МЧС России по Курганской области, Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия и организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее нештатное формирование по обеспечению мероприятий по гражданской обороне» | октябрь | ГУ МЧС России по Курганской области, Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия и организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курганской области» | сентябрь-октябрь | ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший руководитель органа уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны объекта экономики» | октябрь | ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия и организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в смотр - конкурсе на звание «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны в Курганской области» | июнь - ноябрь (итоги – декабрь) | ГУ МЧС России по Курганской области, Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Администрации г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 6. Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | Участие в оказании методической помощи по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ | март | ГУ МЧС России по Курганской области, Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Участие в оказании методической помощи по вопросам совершенствования ЕДДС Курганской области и создания Системы - 112 | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Курганской области, Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Администрация г.Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Взаимодействие при оказании методической помощи по вопросам подготовки населения Курганской области по гражданской обороне и защите населения: Управление ГОЧС г. Кургана (курсы ГО) | март | Департамент гражданской защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, ГКУ «Служба спасения Курганской области», ГУ МЧС России по Курганской области, Управление образования Департамента социальной политики Администрации г. Кургана, курсы ГО, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
| V. Мероприятия, проводимые под руководством Главы города Кургана 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |
|  | Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны (по форме 2ДУ) - по состоянию на 1 января 2025 г. - по состоянию на 1 июня 2025 г. | до 20 января до 20 июня | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка материалов в доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2024 году» | с 9 января по 7 февраля | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка плана основных мероприятий города Кургана в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2026 год | 1- 17 декабря | МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка основных показателей планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей (форма ЭВАК ГО) | с 17 ноября по 5 декабря | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка доклада об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (форма 1/ОБУЧ) - по состоянию на 1 января 2025 г. - по состоянию на 1 июня 2025 г. | до 25 января до 25 июня | - МКУ «УГОЧС г. Кургана», Управление образования Департамента социальной политики Администрации г. Кургана |  |
|  | Подготовка отчета в ГУ МЧС России по Курганской области по совершенствованию и финансированию учебно-материальной базы курсов ГО и УКП по ГО и ЧС г. Кургана | ежеквартально | - МКУ «УГОЧС г. Кургана», - УКП ГО и ЧС г. Кургана |  |
|  | Подготовка сведений о наличии и состоянии защитных сооружений гражданской обороны (форма 1/ИТМ ГО) | с 17 ноября по 5 декабря | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка сведений о наличии заглубленных и других помещений подземного пространства, приспосабливаемых для укрытия населения и материальных ценностей (форма 2/ИТМ ГО) | с 17 ноября по 5 декабря | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка сведений о зонах возможного катастрофического затопления, химического заражения и радиоактивного загрязнения (форма 4/ИТМ ГО) | с 17 ноября по 5 декабря | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка сведений об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения (форма 5/ИТМ ГО) | с 17 ноября по 5 декабря | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Разработка перспективного плана оценки готовности технического состояния защитных сооружений гражданской обороны к использованию по назначению | май | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Проведение корректировки расчета потребности в защитных сооружениях гражданской обороны установленных категорий населения | март | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка сведений об обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, заглубленными и другими помещениями подземного пространства (форма 6/ИТМ ГО) | с 17 ноября по 5 декабря | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка донесения об обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты (форма 1/РХЗ) | с 17 ноября по 5 декабря | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка сведений о проделанной работе по снижению негативного воздействия опасных биологических агентов и химических веществ (форма 1/БХБ) | с 5 по 28 ноября | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка сведений об обеспеченности установленных категорий населения и личного состава аварийно-спасательных формирований (форма ЗМТС ГО) | с 17 ноября по 5 декабря | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка сведений о наличии и обеспеченности сил гражданской обороны (раздел 2 формы 1/СГО) | с 17 ноября по 5 декабря | - МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
| 2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий. Защита населения и территорий от негативного воздействия максимальных уровней весеннего половодья | с 1 апреля по 31 мая | Председатель КЧС и ОПБ г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», органы управления, силы и средства звена ТП РСЧС г. Кургана (по согласованию) |  |
|  | Подготовка и проведение мероприятия «Крещение» на водных объектах | 9-19 января | Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Проведение плановых заседаний КЧС и ОПБ Администрации г. Кургана по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций | согласно плану работы КЧС и ОПБ | Председатель КЧС и ОПБ г. Кургана, начальник МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации города «О мерах по организованному пропуску весеннего половодья 2025 года» | 3-21 февраля | Глава г. Кургана, начальник МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации города «Об утверждении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2025 года» | 3-28 марта | Глава г. Кургана, начальник МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации города «О создании условий для массового отдыха населения на территории города Кургана в летний период 2025 года» | 1-25 апреля | Глава г. Кургана, директор Департамента развития городского хозяйства Администрации г. Кургана, начальник МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации города «Об утверждении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2025 -2026 г.г.» | 1-29 августа | Глава г. Кургана, начальник МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Создание спасательных постов и организация дежурства смен спасателей на водных объектах: |  | Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | - в местах массового выхода (выезда) людей на лед в период весеннего таяния льда | апрель |  |  |
|  | - в местах массового отдыха людей в период купального сезона | май - сентябрь |  |  |
|  | - в местах массового выхода (выезда) людей на лед, а также подледного лова рыбы в период становления ледостава | ноябрь - декабрь |  |  |
|  | Проведение месячников безопасности на водных объектах в Курганской области: |  | Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | - в осеннее - зимний период | февраль, ноябрь - декабрь |  |  |
|  | - в весеннее - летний период | март - сентябрь |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |
|  | Проведение штабной тренировки органов управления ГО г. Кургана, организациями, отнесенные в установленном порядке к категории по гражданской обороне и организациями, выполняющими мероприятий по гражданской обороне г. Кургана. Практическое развертывание элементов гражданской обороны г. Кургана и проведение объектовой тренировки. | I квартал | Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия и организации (по согласованию) |  |
|  | Проведение тренировки с силами и средствами звена ТП РСЧС Курганской области по чрезвычайным ситуациям возникающих в результате паводка и природных пожаров с проведением смотра готовности сил и средств и проведение практических учений. | I квартал | Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия и организации по согласованию |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов населения |  |  |  |  |
|  | Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления города Кургана и муниципальных учреждений и организаций учебно-методическом центре по ГО и ЧС ГКУ «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области» | согласно плану комплектования УМЦ по ГО и ЧС ГКУ «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской обл.» | Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», руководители и должностные лица органов местного самоуправления города Кургана и муниципальных учреждений и организаций |  |
|  | Обучение на курсах ГО лиц, назначенных для проведения инструктажей по ГО и ЧС |  | Курсы ГО МКУ «УГОЧС г. Кургана», лица, назначенные для проведения инструктажей по ГО и ЧС |  |
|  | 1 группа | 14-15 апреля |  |  |
|  | 2 группа | 21-22 апреля |  |  |
|  | 3 группа | 28-29 апреля |  |  |
|  | Обучение на курсах ГО руководителей спасательных служб организаций | 13-22 октября | Курсы ГО МКУ «УГОЧС г. Кургана», руководители спасательных служб организаций |  |
|  | Обучение на курсах ГО должностных лиц, входящих в состав эвакуационных комиссий организаций |  | Курсы ГО МКУ «УГОЧС г. Кургана», должностные лица эвакуационных комиссий организаций, согласно заявкам |  |
|  | 1 группа | 3-7 марта |  |  |
|  | 2 группа | 17-21 марта |  |  |
|  | Обучение на курсах ГО должностных лиц, входящих в состав эвакуационных комиссий органов местного самоуправления | 10-14 марта | Курсы ГО МКУ «УГОЧС г. Кургана», должностные лица эвакуационных комиссий органов местного самоуправления, согласно заявкам |  |
|  | Обучение на курсах ГО должностных лиц, входящих в состав комиссий по повышению устойчивости функционирования органов местного самоуправления | 26-30 мая | Курсы ГО МКУ «УГОЧС г. Кургана», должностные лица комиссий по повышению устойчивости функционирования органов местного самоуправления, согласно заявкам |  |
|  | Обучение на курсах ГО работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО организаций, отнесенных к категории по ГО, а также продолжающих работу в военное время | 10-21 февраля | Курсы ГО МКУ «УГОЧС г. Кургана», работники структурных подразделений, уполномоченные на решение задач в области ГО организаций, отнесенных к категории по ГО, а также продолжающих работу в военное время, согласно заявкам |  |
|  | Обучение на курсах ГО работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО организаций, не отнесенных к категории по ГО: |  | Курсы ГО МКУ «УГОЧС г. Кургана», работники структурных подразделений, уполномоченные на решение задач в области ГО организаций, не отнесенных к категории по ГО, согласно заявкам |  |
|  | 1 группа | 15-26 сентября |  |  |
|  | 2 группа | 29 сентября – 10 октября |  |  |
|  | Обучение на курсах ГО должностных лиц, входящих в составы комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время: |  | Курсы ГО МКУ «УГОЧС г. Кургана», должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ, отнесенных к категориям по ГО, а также продолжающих работу в военное время, согласно заявкам |  |
|  | 1 группа | 12-16 мая |  |  |
|  | 2 группа | 19-23 мая |  |  |
|  | Обучение на курсах ГО руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время | 3-7 февраля | Курсы ГО МКУ «УГОЧС г. Кургана», руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время, согласно заявкам |  |
|  | Обучение на курсах ГО руководителей (работников) структурных подразделений организаций, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС | 1-11 апреля | Курсы ГО МКУ «УГОЧС г. Кургана», руководители (работники) структурных подразделений организаций, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, согласно заявкам |  |
|  | Организация и проведение соревнований среди школ города Кургана «Школа безопасности» | 15-25 апреля | Департамент социальной политики Администрации г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», муниципальные общеобразовательные учреждения г. Кургана |  |
|  | Организация и проведение олимпиады среди учащихся школ города Кургана по основам безопасности жизнедеятельности | с 15 ноября по 15 декабря | Департамента социальной политики Администрации г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Кургана |  |
|  | Учебно-методический сбор с должностными лицами спасательных служб, работниками предприятий, организаций и учреждений, уполномоченными на решение задач в области ГО, по планированию мероприятий на 2026 год | 18-23 декабря | Начальник МКУ «УГОЧС г. Кургана», отдел планирования и проведения мероприятий МКУ «УГОЧС г. Кургана», должностные лица спасательных служб города и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий ГО |  |
|  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности звена территориальной подсистемы РСЧС г. Кургана, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2024 году и постановка задач на 2025 год | 23 января | Глава города Кургана - председатель КЧС и ОПБ г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», руководители спасательных служб г. Кургана, руководящий состав организаций, учреждений г. Кургана |  |
| 4. Изучение состояния готовности органов управления, сил и средств ГО и звена города Кургана ТП РСЧС к действиям по предназначению и оказание методической помощи в организации планирования и выполнения мероприятий |  |  |  |  |
|  | Изучение состояния защиты персонала химически опасных объектов города Кургана и населения, проживающего на прилегающей территории, оказание методической помощи: |  | - МКУ «УГОЧС г. Кургана», - руководители и работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС организаций и предприятий (по согласованию) |  |
|  | ЗАО «Зауральский хладокомбинат» | 14 февраля |  |  |
|  | ООО «Зауральские напитки» | 19 марта |  |  |
|  | АО «Водный союз» | 5-6 июня |  |  |
|  | Изучение работы предприятий (организаций) по созданию и поддержанию в готовности к действиям нештатных формирований, оказание методической помощи: |  | Отдел планирования и проведения мероприятий МКУ «УГОЧС г. Кургана», руководители и работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС организаций и предприятий (по согласованию) |  |
|  | ГБУ «Курганская психоневрологическая больница» | 24 июня |  |  |
|  | ГКУ «Курганская областная станция переливания крови» | 26 сентября |  |  |
|  | ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи» | 11 ноября |  |  |
|  | Проведение смотра конкурса на «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых на территории города Кургана» | I квартал | Администрация г. Кургана, МКУ «УГОЧС г. Кургана», предприятия и организации (по согласованию) |  |
|  | Организация и проведение смотра–конкурса на лучшую учебно-материальную базу организаций, предприятий и учреждений города Кургана по вопросам ГО и ЧС | до 15 сентября | Председатель КЧС и ОПБ Администрации г. Кургана, МКУ «УГОЧС города Кургана», руководители, работники, уполномоченные на решение задач в области ГОЧС организаций |  |
|  | Проверка автоматизированной системы оповещения должностных лиц Администрации города Кургана | март, июнь, август, октябрь | МКУ «УГОЧС г. Кургана», ЕДДС г. Кургана |  |
|  | Проведение технической проверки системы оповещения объектов экономики города Кургана | ежеквартально | МКУ «УГОЧС г. Кургана», ЕДДС г. Кургана |  |
| VI. Мероприятия, проводимые под руководством начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» |  |  |  |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана ГО и защиты населения города Кургана | до 25 января | МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность ГО муниципального образования город Курган | до 1 февраля | МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Кургана | до 1 февраля | МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Корректировка плана жизнеобеспечения населения города Кургана | 3-26 февраля | МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Корректировка и согласование основных показателей планов служб, обеспечивающих выполнение мероприятий ГО с планом ГО города Кургана | 13-25 февраля | - МКУ «УГОЧС г. Кургана», - работники служб, уполномоченные - на решение задач в области ГО |  |
|  | Подготовка и обеспечение проведения заседаний КЧС и ОПБ Администрации города | по плану работы КЧС и ОПБ | МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка и обеспечение проведения заседаний комиссии по ПУФ - определение и выработка мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях и в военное время | по плану работы комиссии по ПУФ города Кургана | МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |
|  | Подготовка и обеспечение проведения заседаний эвакуационной комиссии | по плану работы эвакуационной комиссии г. Кургана | МКУ «УГОЧС г. Кургана» |  |

- Начальник МКУ «Управление по

- делам ГО и ЧС  города  Кургана»                                                                                                                                                А.В. Плеханов

- «____»  ___________ 20__ года